|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы за 2024 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году **2023 год** | Отчетный год реализации муниципальной программы **2024 г** | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | значение на конец года |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель** | Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности на территории сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в МО Качульский сельсовет | % |  | 62 | 61 | 63 | 62 | 63 | 62 | 60 | 60 |  |
| 1.2 | Транспортировка тел умерших  | шт |  | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 9 |  |
| 11.3 | Обеспечение исполнения расходных обязательств | % |  | 97,0 | 96,73 | 97 | 24,46 | 97 | 96,73 | 97 | 97 |  |
| 1.4 | Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенного пункта | % |  | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |  |
| 1.5 | Организация информирования и обучения населения о мерах пожарной безопасности и в области защиты от чрезвычайный ситуаций | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.6 | Организация информирования и обучения населения по профилактике терроризма и экстремизма | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.7 | Разработка документации по безопасности ГТС | % |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.8 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения  | % |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 1.9 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.10 | Снижение объема потребления энергетических ресурсов ежегодно | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.11 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.12 | Привлечение граждан для организации и проведение:- совещаний,- рабочих встреч,- «круглых столов» с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении, от общего числа жителей, проживающих на территории Качульского сельсовета | % |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.13 | Организация и проведение мероприятия в сфере профилактики правонарушений | единица |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | **Задача 1** | «Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. Обеспечение жизнедеятельности» |
|  | Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства территории поселения. Обеспечение жизнедеятельности» |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Транспортировка тел умерших | шт |  | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 9 |  |
| 1.2 | привлечение граждан к работам по благоустройству, от общего числа жителей, проживающих в МО Качульский сельсовет | % |  | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 |  |
| 1.3 | обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенного пункта | % |  | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | **Задача 2** |  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация и осуществление мероприятий по ГО, обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проведение пропагандистской работы, направленной на противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории сельсовета. Мероприятия в области использования и охраны гидротехнических сооружений, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах »  |
|  | Подпрограмма 2 |  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма в границах поселения, эксплуатация и содержание ГТС.»  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | снижение количества пострадавшего населения при пожарах и ЧС; | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Организация информирования и обучения населения о мерах пожарной безопасности и в области защиты от чрезвычайный ситуаций | % |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.3 | Организация информирования и обучения населения по профилактике терроризма и экстремизма | % |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.4 | обеспечение учреждений соц. Сферы наглядной агитацией  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5 |  снижение безопасности ГТС при чрезвычайных ситуациях | % |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | **Задача 3** | «Поддержание уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, согласно нормативным требованиям. Обеспечение безопасности дорожного движения» |
|  | Подпрограмма 3 | «Содержание автомобильных дорог в границах поселения» |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения  | % |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
|  | **Задача 4** | «Бесперебойность обеспечения водой питьевого качества населения, объектов бюджетной сферы» |
|  | **подпрограмма 4** | «Организация в границах поселения водоснабжения населения» |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | **Задача 5** |  «Обеспечить динамику снижения потребления энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта Качульского сельсовета на 15% к концу 2014 года (по отношению к 2010г.) в соответствии с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г» |
|  | **подпрограмма 5** | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | **Задача 6** | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (водоснабжение) |
|  | **подпрограмма 6** | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Качульский сельсовет»  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | **Задача 7** | Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения». |
|  | **подпрограмма 7** | «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Качульского сельсовета». |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Привлечение граждан для организации и проведение:- совещаний,- рабочих встреч,- «круглых столов» с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении, от общего числа жителей, проживающих на территории Качульского сельсовета | % |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | **Задача 8** | «Активизация участия и улучшения местного самоуправления в предупреждении правонарушений. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений» |
|  | **подпрограмма 8** | «Профилактика правонарушений на территории Качульского сельсовета» |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Привлечение граждан для организации профилактики правонарушение на территории Качульского сельсовета, от общего числа жителей. | % |  | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |

Глава администрации Качульского сельсовета В.А.Деев